华安里社区调研计划与具体分工

一、调研目标

本次调研旨在为华安里社区更新设计提供数据支撑。华安里作为武汉市最大的城中村之一，具有典型的“落脚社区”特征，是乡村移民融入城市的过渡性空间和社会跳板，是城市活力和韧性的重要来源。

目标：

1.摸清现状：了解华安里的空间特征、人口结构、基础设施状况。

2.识别诉求：挖掘居民、商户、政府三方及其他分散类型的主体对更新的核心诉求与痛点。

3.支撑设计：为后续更新方案提供真实有效、可操作的依据。

二、调研内容框架

| 层面 | 调研要素 | 对应主体 |
| --- | --- | --- |
| 宏观层面 | 区位关系、周边配套、交通衔接、规划政策 | 政府人员、现场环境 |
| 中观层面 | 社区肌理、公共空间、基础设施 | 现场环境、基础设施实物 |
| 微观层面 | 建筑状态、居民生活、商户经营、邻里关系 | 居民、商户、居委会、房屋本体 |

三、调研方法与工具

1.主要调研方法

| 方法 | 对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文献研究 | 政府政策、规划文件 | 收集武汉市城市更新政策、华安里相关规划 |
| 实地考察 | 空间环境、基础设施 | 观察记录巷道宽度、建筑间距、公共空间、隐患点位 |
| 半结构化访谈 | 居民、商户、政府 | 按预设提纲灵活追问，获取深度信息 |
| 问卷调查 | 居民 | 若时间允许，可用于量化验证 |

2.调研工具清单

记录工具：手机录音、笔记本、手机拍照

辅助工具：华安里地图、访谈提纲卡片、介绍信

四、调研主体与具体分工

人员分工总览

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 对接主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目统筹 | 毕苏杭 | 整体协调、进度把控、资料汇总、政府对接 | 政府、导师 |
| 居民组 | 邹予嘉 | 居民访谈设计与执行 | 租户、原住民 |
| 商户组 | 阿依波力· 对山别克 | 商户访谈设计与执行 | 底商、小贩、小作坊 |
| 政府组 | 朱念龙、梅帅 | 政府访谈设计与执行 | 街道、社区、管理部门 |
| 记录组 | 梅帅 | 空间记录、数据整理、录音转录 | 现场环境、资料归档 |

详细分工说明

1.项目统筹（毕苏杭）

核心任务：制定调研计划与分工方案、协调各组进度、对接导师与政府部门、汇总调研成果。

具体工作：撰写总体调研方案，明确时间节点与产出要求。按时组织复盘会，汇总各组结果，整合四类主体的调研成果。

2.居民组（邹予嘉）

核心任务：设计居民访谈提纲，完成20-30户居民访谈。

具体工作：设计居民访谈问题（租户与原住民分开考虑）。统揽现场执行居民访谈。记录访谈内容，标注情绪关键词。整理居民诉求清单。

3.商户组（阿依波力·对山别克）

核心任务：设计商户访谈提纲，完成15-20家商户访谈。

具体工作：设计商户和小贩访谈问题。现场执行商户访谈。记录商户分布与经营业态。整理商户诉求与搬迁意愿分析。重点关注租金成本、客源依赖度、对改造的配合意愿。

4.政府组（朱念龙）

核心任务：设计政府访谈提纲，对接街道和社区，完成2-3家单位访谈。

具体工作：设计政府、管理方访谈问题。对接街道办、社区居委会、物业等。收集政策文件、规划红线、管理数据。整理政府的核心关切与政策边界。

5.记录组（梅帅）

核心任务：空间记录、数据归档、技术支持。

具体工作：负责现场拍照、录像、录音。用手机地图标记关键点位。统一归档所有访谈记录、音频、照片。

五、调研时间安排

| 时段 | 调研主体 | 人员安排 | 预计样本量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 上午 | 居民 | 提问：邹予嘉、朱念龙、毕苏杭 拍照：阿依波力·对山别克 记录：梅帅 | 20-25人 |
| 第1天 下午 | 商户、小贩 | 提问：阿依波力·对山别克、梅帅、毕苏杭 拍照：邹予嘉 记录：朱念龙 | 15-20家 |
| 第1天 傍晚 | 居民 | 提问：邹予嘉、阿依波力·对山别克、朱念龙 拍照：毕苏杭 记录：梅帅 | 10-15人 |
| 第2天 上午 | 政府、管理方 | 提问：朱念龙、梅帅、毕苏杭 拍照：邹予嘉 记录：阿依波力·对山别克 | 2-3家单位 |
| 第2天 下午 | 补充访谈 | 5人分散视情况而定 | 灵活 |

- 六、风险提示与安全预案

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 居民不配合 | 佩戴胸牌、出示校园卡、准备介绍信、赠送小礼品、选择偶遇式而非敲门入户。如果明显抗拒立刻道歉离开 |
| 商户忙不接待 | 选择非高峰时段，先消费再访谈 |
| 政府约不到 | 提前预约，说明学术用途，准备简洁的访谈提纲 |
| 现场安全问题 | 至少两人一组，不进封闭空间，傍晚后撤离 |
| 法律与伦理风险 | 未经同意不拍摄人脸或敏感场景，录音要告知受访者，申明仅用于研究不会公开 |